## LapTrinhWebsite
No | Task |  | Development effort (hours) | Note
| Function Name | Description
Đông Phương Spa
| Website (Front-end) |  | 168
1 | Trang chủ | Trang chủ | 8
2 | Trang chủ: Slider | Hình ảnh | 4
3 | Trang chủ: Dịch vụ | Dịch vụ nổi bật của spa | 2
4 | Trang chủ: Mang lại vẻ đẹp hoàn hảo | Các công nghệ mang lại vẻ đẹp hoàn thảo | 2
5 | Trang chủ: Giờ làm việc | Giờ làm việc của spa | 2
6 | Trang chủ: Khách hàng nói về chúng tôi | Khách hàng nói về spa | 3
7 | Trang chủ: Liệu pháp | Các liệu pháp nổi bật | 2
8 | Trang chủ: Bảng giá dịch vụ nội bật | Bảng giá dịch vụ nổi bật | 3
9 | Trang chủ: Chương trình khuyến mãi | Banner Chương trình khuyến mãi | 2
10 | Trang chủ: Sản phẩm bán chạy | Danh sách sản phẩm bán chạy | 2
11 | Trang chủ: Thống kê | Thống kê số liệu | 2
12 | Trang chủ: Tin tức mới nhất | Danh sách tin tức mới nhất | 2
13 | Trang chủ: Đăng ký Email | Gửi Email để nhận tin mới khuyến mãi | 2
14 | Trang chủ: Về Đông Phương Spa | Về công ty ngắn | 1
15 | Trang chủ: Header/Footer | Hotline, Địa chỉ công ty | 3
16 | Trang chủ: Liên kết mạng xã hội | Liên kết Facebook, Google+, Youtube | 4
17 | Trang chủ: Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Việt | 24
18 | Về chúng tôi: Banner | Hình ảnh | 1
19 | Về chúng tôi: Giới thiệu | Giới thiệu về Spa | 3
20 | Về chúng tôi: Đội ngũ | Giới thiệu đội ngũ | 3
21 | Phẫu thuật thẩm mỹ: Banner | Hình ảnh | 1
22 | Phẫu thuật thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ | Danh mục dịch vụ của spa | 3
23 | Phẫu thuật thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ | Chi tiết dịch vụ | 3
24 | Phẫu thuật thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ -> Đặt lịch tư vấn | Gửi thông tin đặt lịch dịch vụ | 3
25 | Phẫu thuật thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ -> Bình luận | Bình luận trên dịch vụ | 3
26 | Phẫu thuật không thẩm mỹ: Banner | Hình ảnh | 1
27 | Phẫu thuật không thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ | Danh mục dịch vụ của spa | 3
28 | Phẫu thuật không thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ | Chi tiết dịch vụ | 3
29 | Phẫu thuật không thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ -> Đặt lịch tư vấn | Gửi thông tin đặt lịch dịch vụ | 3
30 | Phẫu thuật không thẩm mỹ: Danh mục dịch vụ -> Chi tiết dịch vụ -> Bình luận | Bình luận trên dịch vụ | 3
31 | Bảng giá: Danh sách dịch vụ | Danh sách dịch vụ | 3
32 | Bảng giá: Danh sách dịch vụ -> Bảng giá theo dịch vụ | Bảng giá theo dịch vụ | 3
33 | Sản phẩm: Banner | Hình ảnh | 1
34 | Sản phẩm: Danh sách sản phẩm | Danh sách sản phẩm | 3
35 | Sản phẩm: Danh sách sản phẩm -> Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | 3
36 | Sản phẩm: Danh sách sản phẩm -> Chi tiết sản phẩm -> Bình luận | Bình luận sản phẩm | 3
37 | Tin tức: Banner | Hình ảnh | 1
38 | Tin tức: Danh sách tin tức | Danh sách tin tức | 3
39 | Tin tức: Danh sách tin tức -> Chi tiết tin tức | Chi tiết tin tức | 3
40 | Khuyến mãi: Banner | Hình ảnh | 1
41 | Khuyến mãi: Danh sách khuyến mãi | Danh sách khuyến mãi | 3
42 | Khuyến mãi: Danh sách khuyến mãi -> Chi tiết khuyến mãi | Chi tiết khuyến mãi | 3
43 | Khuyến mãi: Danh sách khuyến mãi -> Chi tiết khuyến mãi -> Đặt lịch tư vấn | Đặt lịch tư vấn | 3
44 | Khuyến mãi: Danh sách khuyến mãi -> Chi tiết khuyến mãi -> Bình luận | Bình luận | 3
45 | Liên hệ: Gửi liên hệ | Gửi liên hệ | 3
46 | Hình ảnh: Danh mục hình | Danh mục hình | 3
47 | Hình ảnh: Danh mục hình -> Show hình | Xem hình | 4
48 | Hỏi và Đáp: Danh sách câu hỏi thường gặp | Danh sách câu hỏi thường gặp | 3
49 | Hỗ trợ trực tuyến | Chat với nhân viên spa | 2
50 | Responsive | Hiển thị tương thích trên các màn hình | 16
| Website (Back-end) |  | 150
1 | Trang chủ | Giao diện trang chủ quản trị | 6
2 | Đăng nhập, đăng xuất | Đăng nhập/Đăng xuất trang quản trị | 4
3 | Quản lý tài khoản | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, phân quyền tài khoản | 6
4 | Quản lý thông tin trang chủ | Mang lại vẻ đẹp hoàn hảo, nội dung đăng ký email, nội dung khuyến mãi, Về chúng tôi ngắn, Liệu trình | 6
5 | Quản lý slider | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa slider | 6
6 | Quản lý giờ làm việc | Cập nhật giờ làm việc | 4
7 | Quản lý khách hàng nói về chúng tôi | Cập nhật khách hàng nói về chúng tôi | 4
8 | Quản lý thống kê | Cập nhật thống kê | 4
9 | Quản lý Header/Footer | Cập nhật Header/Footer | 4
10 | Quản lý liên kết mạng xã hội | Cập nhật liên kết mạng xã hội | 4
11 | Quản lý banner | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa banner của tất cả các trang | 4
12 | Quản lý về chúng tôi | Cập nhật chúng tôi | 4
13 | Quản lý đội ngũ | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa đội ngũ | 6
14 | Quản lý danh mục phẫu thuật thẩm mỹ | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa danh mục | 6
15 | Quản lý danh mục phẫu thuật không thẩm mỹ | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa danh mục | 6
16 | Quản lý phẫu thuật thẩm mỹ | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa dịch vụ | 6
17 | Quản lý phẫu thuật không thẩm mỹ | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa dịch vụ | 6
18 | Quản lý bảng giá theo dịch vụ | Cập nhật bảng giá | 4
19 | Quản lý sản phẩm theo danh mục | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa sản phẩm | 6
20 | Quản lý tin tức | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa tin tức | 6
21 | Quản lý khuyến mãi | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa khuyến mãi | 6
22 | Quản lý liên hệ | Tìm kiếm, xem, xóa, sửa (trạng thái) liên hệ | 6
23 | Quản lý danh mục hình | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa danh mục | 6
24 | Quản lý hình theo danh mục | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa hình | 6
25 | Quản lý hỏi và đáp | Cập nhật hỏi và đáp | 4
26 | Chuẩn SEO | Trang web hay các dạng nội dung số có được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm của các Search Engines như Google, Bing… | 16
27 | Cập nhật Menu | Cập nhật tên menu | 4

## Câu hỏi (hidden)
No | Câu hỏi